## ex00
ID | Наименование | Описание | Критерий приемки | Версия продукта | Спринт | Автор | Исполнитель | Лицо, принимающее решение по требованию | Дата создания | Приоритет | Статус
Бизнес-требования
BRD01 | Снижение случаев пропусков записей клиентами | Система должна снизить количество случаев, когда клиенты забывают о записи, за счет автоматических напоминаний. | Снижение количества пропусков на 30% через 3 месяца после внедрения. | v. 1.0 | Sprint 1 | Руководство сети барбершопа | Разработчики | Руководство сети барбершопа | 2026-03-28 | Средний | На анализе
Функциональные требования
FRD01 | Автоматическая отправка напоминаний | Система должна автоматически отправлять напоминания клиентам за 24 часа до их визита, по выбранному каналу связи | За 24 часа до записи, но в рабочий диапазон времени с 9:00-22:00 клиент получает напоминание, если до записи менее 24 часов, и клиент на нее записался, то напоминание отправлено не будет. | v. 1.1 | Sprint 2 | Бизнес-аналитик | Разработчики | Бизнес-аналитик | 2026-03-28 | Высокий | В разработке
FRD02 | Настройка расписания отправки напоминаний | Менеджеры должны иметь возможность просматривать/ создавать/редактировать расписание отправки напоминаний. | • В интерфейсе присутствует настройка расписания напоминаний • Менеджер может создавать/изменять расписание • Клиент получает напоминание вовремя и с корректными данными о записи. | v. 1.1 | Sprint 2 | Бизнес-аналитик | Разработчики | Бизнес-аналитик | 2026-03-28 | Высокий | В разработке
Нефункциональные требования
NFR01 | Производительность системы | Система должна обеспечивать быструю обработку запросов и ответов, особенно в периоды пиковых нагрузок, чтобы клиенты могли быстро записываться на прием. | Тестирование в соответсвии с критериями описанными в NFR. | v. 1.1 | Sprint 2 | Бизнес-аналитик | Разработчики | Тестировщик | 2026-03-28 | Высокий | На анализе
NFR02 | Совместимость | Система должна работать на всех популярных устройствах (мобильные телефоны, ПК) и операционных системах (Windows, macOS, Android, iOS) | Тестирование на всех поддерживаемых операционных системах и устройствах. | v. 1.1 | Sprint 2 | Бизнес-аналитик | Разработчики | Тестировщик | 2026-03-28 | Высокий | В разработке
NFR03 | Доступность | Система должна быть доступна пользователям в любое время, в том числе в часы пик, когда клиенты активно записываются на услуги. | Тестирование в соответсвии с критериями описанными в NFR. | v. 1.1 | Sprint 2 | Бизнес-аналитик | Разработчики | Тестировщик | 2026-03-28 | Высокий | На анализе
NFR04 | Надежность | Система должна быть надежной, обеспечивать корректную работу при различных обстоятельствах (например, при большом числе пользователей). | Тестирование в соответсвии с критериями описанными в NFR. | v. 1.2 | Sprint 3 | Бизнес-аналитик | Разработчики | Тестировщик | 2026-03-28 | Средний | Новое
NFR05 | Безопасность | Все данные клиентов, включая личные данные и платежную информацию, должны быть защищены с использованием современных методов криптографии и других средств безопасности. | Тестирование в соответсвии с критериями описанными в NFR. | v. 1.3 | Sprint 3 | Бизнес-аналитик | Разработчики | Тестировщик | 2026-03-28 | Средний | Новое
NFR06 | Удобство использования | Интерфейс системы должен быть интуитивно понятным, чтобы пользователи (как клиенты, так и сотрудники) могли легко записываться на услуги и управлять записями. | Тестирование в соответсвии с критериями описанными в NFR. | v. 1.2 | Sprint 3 | Бизнес-аналитик | Разработчики | Бизнес-аналитик | 2026-03-28 | Средний | На анализе
NFR07 | Маcштабируемость и локализация | Система должна быть готова к увеличению нагрузки в случае роста количества клиентов, чтобы обеспечивать стабильную работу при увеличении числа записей и пользователей. | Тестирование в соответсвии с критериями описанными в NFR. | v. 1.4 | Sprint 3 | Бизнес-аналитик | Разработчики | Тестировщик | 2026-03-28 | Средний | Отложено
Требования пользователей
URD01 | Онлайн-запись на услугу | Незарегистрированный посетитель сайта может выбрать услугу, мастера и свободное время и оформить запись. | Гостевая запись создаётся без регистрации; клиент получает подтверждение на указанные контактные данные. | v. 1.0 | Sprint 1 | Бизнес-аналитик | Разработчики | Бизнес-аналитик | 2026-03-28 | Высокий | В разработке
URD02 | Выбор канал уведомлений | Клиент при записи выбирает канал связи для напоминаний: Telegram, WhatsApp, VK, MAX или СМС. | На странице записи отображается список каналов; выбор сохраняется и используется при рассылке. | v. 1.1 | Sprint 2 | Бизнес-аналитик | Разработчики | Бизнес-аналитик | 2026-03-28 | Высокий | В разработке
URD03 | Получение напоминаний клиентом | Клиент получает автоматическое напоминание о записи в барбершоп заблаговременно через выбранный канал. | Клиент получает уведомление на выбранный канал связи по заданному менеджером расписанию | v. 1.1 | Sprint 2 | Бизнес-аналитик | Разработчики | Бизнес-аналитик | 2026-03-28 | Высокий | В разработке
URD04 | Настройка расписания уведомлений | Менеджер настраивает расписание отправки напоминаний (за сколько часов/дней до визита) в личном кабинете. | В ЛК менеджера функционирует интерфейс настройки расписания. | v. 1.1 | Sprint 2 | Бизнес-аналитик | Разработчики | Менеджер | 2026-03-28 | Высокий | В разработке

## ex01
Система должна обеспечивать автоматическую отправку напоминаний клиентам через выбранный клиентом канал связи (Telegram, WhatsApp, VK, СМС) по настроенному менеджером расписанию.
User Stories
ID | Наименование | Описание | Приоритет
US01 | Информирование менеджером клиентов о записи на услугу | Как менеджер, Я хочу информировать клиента о назначенной услуге, Чтобы клиент не пропустил свою запись | Высокий
US02 | Получение клиентом информирования о записи на услугу | Как клиент, Я хочу получать информацию о назначенной услуге, Чтобы удостовериться, что я записан на услугу | Высокий
US03 | Взаимодействие по каналам информирования | Как клиент, Я хочу получать уведомления через выбранный канал связи, Чтобы я не забыл о дате, времени записи | Высокий
US04 | Настройка расписания информирования | Как менеджер, Я хочу иметь возможность настраивать расписание уведомлений, Чтобы уведомления работали корректно | Высокий
Функциональные требования
ID | Наименование | Описание | Приоритет
FR01 | Создание и настройка уведомлений | Система должна предоставлять менеджеру функционал для создания и редактирования шаблонов расписаний информирования. | Высокий
FR02 | Отправка уведомлений по расписанию | Система должна отправлять уведомления автоматически по настроенному расписанию без участия человека. | Высокий
FR03 | Отмена отправки уведомлений | Система не должна отправлять напоминания, если: Услуга уже выполнена (отметка менеджера). Клиент отменил запись. | Средний
FR04 | Обработка ошибок доставки | В случае сбоя доставки по основному каналу (например, неверный номер телефона для WhatsApp) система должна зафиксировать ошибку в логе и уведомить менеджера о необходимости ручной связи. | Высокий
FR05 | Логирование | Система должна фиксировать в журнале событий факт отправки, текст сообщения, канал, дату/время и статус доставки для каждого уведомления. | Низкий
Требования к интерфейсам
ID | Наименование | Описание | Приоритет
UI01 | Интерфейс выбора канал для клиента | На форме онлайн-записи (для зарегистрированных и незарегистрированных пользователей) должен присутствовать блок «Выберите канал связи» с кнопками мессенджеров и формой ввода. | Высокий
UI02 | Экран настройки уведомлений | Должен быть представлен в виде раздела в административной панели с вкладками: - Сообщение: [поле ввода] - Расписание: поля ввода времени (например, «За [поле] минут до начала», либо «В [время] за [дней] дней»). | Высокий
UI03 | Журнал уведомлений | Интерфейс для менеджера: таблица со следующими колонками: - Клиент / Услуга - Канал отправки - Дата/время отправки (по расписанию) - Статус (Успешно / Ошибка / Просмотрено) - Фильтры: по дате, по статусу, по мастеру. | Средний
UI04 | Кнопка ручной отправки уведомления | В интерфейсе менеджера, напротив каждой записи в расписании, должна быть кнопка «Отправить напоминание сейчас» на случай, если автоматическая отправка по каким-то причинам не сработала. | Средний

## ex02
TC-UC02-01 ¦ Отправка напоминания через Telegram за 24 ч до визита |  | TC-UC02-02 ¦ Отправка напоминания через SMS за 12 ч
1. Мета-информация |  | 1. Мета-информация
ID тест-кейса | TC-UC02-01 | ID тест-кейса | TC-UC02-02
Краткое название | Отправка напоминания через Telegram за 24 ч до визита | Краткое название | Отправка напоминания через SMS за 12 ч
Приоритет | Высокий | Приоритет | Высокий
Ссылка на WEEK | https://app.weeek.net/ws/935790/project/3/board/3?modals=m_task&m_task_workspace-id=935790&m_task_id=33 | Ссылка на WEEK | https://app.weeek.net/ws/935790/project/3/board/3?modals=m_task&m_task_workspace-id=935790&m_task_id=34
2. Предусловие |  | 2. Предусловие
Предусловие 1 | В системе существует сотрудник Таха Ясмин (EMP001) с ролью Менеджер. | Предусловие 1 | В системе существует сотрудник Таха Ясмин (EMP001) с ролью Менеджер.
Предусловие 2 | В ЛК менеджера настроено расписание: 1 напоминание за 24 часа до визита. | Предусловие 2 | В ЛК менеджера настроено расписание: 1 напоминание за 12 часов до визита.
Предусловие 3 | Тестовый клиент: Вася Пупкин, Telegram username : @pupkin_test | Предусловие 3 | Тестовый клиент: Арнольд Шварцнегер, телефон: +78005553535
Предусловие 4 | Тестовый клиент НЕ имеет других активных записей. | Предусловие 4 | Тестовый клиент НЕ имеет других активных записей.
Предусловие 5 | Telegram-бот барбершопа активен; тестовый клиент начал диалог с ботом. | Предусловие 5 | SMS-шлюз настроен и доступен; тестовый номер не заблокирован.
3. Исполнитель (Менеджер) |  | 3. Исполнитель (Менеджер)
Сотрудник | Таха Ясмин | Сотрудник | Таха Ясмин
Роль | Менеджер | Роль | Менеджер
Сущность | Сотрудник [EMP001] → Роль сотрудника: Менеджер | Сущность | Сотрудник [EMP001] → Роль сотрудника: Менеджер
4. Шаги выполнения |  | 4. Шаги выполнения
№ шага | Действие (инструкция с конкретными значениями) | № шага | Действие (инструкция с конкретными значениями)
Шаг 1 | Войти в систему под учётной записью менеджера Таха Ясмин (EMP001) | Шаг 1 | Войти в систему под учётной записью менеджера Таха Ясмин (EMP001)
Шаг 2 | Открыть расписание и создать запись: дата/время — ровно через 25 часов , канал уведомлений — Telegram, username = @pupkin_test | Шаг 2 | Открыть расписание и создать запись: дата/время — ровно через 13 часов , канал уведомлений — SMS, телефон = +78005553535
Шаг 3 | Убедиться, что система отображает подтверждение | Шаг 3 | Убедиться, что система отображает подтверждение
Шаг 4 | Подождать час или сдвинуть системное время / инициировать задачу планировщика вручную | Шаг 4 | Подождать час или сдвинуть системное время / инициировать задачу планировщика вручную
Шаг 5 | Открыть Telegram-аккаунт @pupkin_test и проверить наличие сообщения от бота | Шаг 5 | Проверить входящие SMS на номере +78005553535
5. Ожидаемый результат (ОР) |  | 5. Ожидаемый результат (ОР)
1. В Telegram-аккаунте @pupkin_test получено ровно 1 сообщение от бота барбершопа 2. Сообщение содержит: имя клиента, дату и время визита, имя мастера, услугу, адрес салона 3. Время доставки сообщения — не позже чем через 5 минут от ожидаемого 4. В журнале уведомлений ЛК менеджера статус записи = «Доставлено» |  | 1. На номер +78005553535 пришло ровно 1 SMS от отправителя барбершопа 2. Сообщение содержит: имя клиента, дату и время визита, имя мастера, услугу, адрес салона 3. Время доставки сообщения — не позже чем через 5 минут от ожидаемого 4. В журнале уведомлений ЛК менеджера статус записи = «Доставлено»
6. Постусловие (восстановление состояния) |  | 6. Постусловие (восстановление состояния)
Постусловие 1 | Удалить тестовую запись (отменить визит через ЛК менеджера). | Постусловие 1 | Удалить тестовую запись (отменить визит через ЛК менеджера).
Постусловие 2 | Убедиться, что задачи планировщика для данной записи удалены из очереди. | Постусловие 2 | Убедиться, что задачи планировщика для данной записи удалены из очереди.
Постусловие 3 | Удалить тестовое Telegram-сообщение из чата с ботом (или пометить запись в журнале как тестовую). | Постусловие 3 | Пометить запись в журнале как тестовую.
7. Фактический результат (ФР) |  | 7. Фактический результат (ФР)
Фактический результат | PENDING — не выполнялся | Фактический результат | PENDING — не выполнялся

## ex03
TC-UC02-N01 ¦ Отправка напоминания для отмененной записи в Telegram |  | TC-UC02-N02 ¦ Отправка SMS клиенту без указанного номера телефона
1. Мета-информация |  | 1. Мета-информация
ID тест-кейса | TC-UC02-N01 | ID тест-кейса | TC-UC02-N02
Краткое название | Отправка напоминания для отмененной записи в Telegram | Краткое название | Отправка SMS клиенту без указанного номера телефона
Приоритет | Средний | Приоритет | Средний
Ссылка на WEEK | https://app.weeek.net/ws/935790/project/4/board/4?modals=m_task&m_task_workspace-id=935790&m_task_id=35 | Ссылка на WEEK | https://app.weeek.net/ws/935790/project/4/board/4?modals=m_task&m_task_workspace-id=935790&m_task_id=36
2. Предусловие |  | 2. Предусловие
Предусловие 1 | В системе существует сотрудник Таха Ясмин (EMP001) с ролью Менеджер. | Предусловие 1 | В системе существует сотрудник Таха Ясмин (EMP001) с ролью Менеджер.
Предусловие 2 | В ЛК менеджера настроено расписание: 1 напоминание за 24 часа до визита. | Предусловие 2 | В ЛК менеджера настроено расписание: 1 SMS напоминание за 12 часов до визита.
Предусловие 3 | Тестовый клиент: Васян Пупкин, Telegram username : @pupkin_test | Предусловие 3 | Тестовый клиент: Арнольд Шварцнегер
Предусловие 4 | Тестовый клиент НЕ имеет других активных записей. | Предусловие 4 | В профиле клиента поле Номер телефона пустое
Предусловие 5 | Telegram-бот барбершопа активен; тестовый клиент начал диалог с ботом. | Предусловие 5 | Тестовый клиент НЕ имеет других активных записей.
Предусловие 6 | В системе есть запись, которая была отменена (статус canceled) | Предусловие 6 | SMS-шлюз настроен и доступен
3. Исполнитель (Менеджер) |  | 3. Исполнитель (Менеджер)
Сотрудник | Таха Ясмин | Сотрудник | Таха Ясмин
Роль | Менеджер | Роль | Менеджер
Сущность | Сотрудник [EMP001] → Роль сотрудника: Менеджер | Сущность | Сотрудник [EMP001] → Роль сотрудника: Менеджер
4. Шаги выполнения |  | 4. Шаги выполнения
№ шага | Действие (инструкция с конкретными значениями) | № шага | Действие (инструкция с конкретными значениями)
Шаг 1 | Войти в систему под учётной записью менеджера Таха Ясмин (EMP001) | Шаг 1 | Войти в систему под учётной записью менеджера Таха Ясмин (EMP001)
Шаг 2 | Открыть расписание и создать запись: дата/время — ровно через 25 часов , канал уведомлений — Telegram, username = @pupkin_test | Шаг 2 | Открыть расписание и создать запись: дата/время — ровно через 13 часов , канал уведомлений — SMS, телефон НЕ вводить
Шаг 3 | Убедиться, что система отображает подтверждение | Шаг 3 | Убедиться, что система отображает подтверждение
Шаг 4 | Удалить запись и убедится, что она отображается как canceled | Шаг 4 | Подождать час или сдвинуть системное время / инициировать задачу планировщика вручную
Шаг 5 | Подождать час или сдвинуть системное время / инициировать задачу планировщика вручную | Шаг 5 | Проверить уведомления системы на наличии сообщения об ошибке
Шаг 6 | Открыть Telegram-аккаунт @pupkin_test и проверить отсутствие сообщения от бота
5. Ожидаемый результат (ОР) |  | 5. Ожидаемый результат (ОР)
1. На тестовом аккаунте @pupkin_test отсутствуют уведомления от бота барбершопа 2. При попытке отправки вручную система выдает ошибку: "Нельзя отправить напоминание для отмененной записи." |  | 1. В ЛК менеджера уведомление об ошибке "Нельзя отправить напоминание для записи (номер записи)." 2. При попытке отправки вручную система выдает ошибку: "Сначала добавьте номер телефона."
6. Постусловие (восстановление состояния) |  | 6. Постусловие (восстановление состояния)
Постусловие 1 | Состояние системы не изменилось. | Постусловие 1 | Удалить тестовую запись (отменить визит через ЛК менеджера).
Постусловие 2 | Убедиться, что задачи планировщика для данной записи удалены из очереди. | Постусловие 2 | Убедиться, что задачи планировщика для данной записи удалены из очереди.
7. Фактический результат (ФР) |  | 7. Фактический результат (ФР)
Фактический результат | PENDING — не выполнялся | Фактический результат | PENDING — не выполнялся

## ex04
Оценка результата тест-кейса UC_02 ¦ Получение клиентом информирования о записи на услугу
Сценарий | Описание наблюдаемого поведения | Предусловие | Статус | Идентификатор дефекта | Обоснование | Действие | Шаги воспроизведения дефекта | ОР | ФР (отличие подчеркнуто) | Постусловия | Окружение | Приоритет | Важность
2026-01-01 | Система сообщает, что выбранный слот забронирован клиентом. При обращении к клиенту тот отрицает, что забронировал этот слот. | Выполнен позитивный тест-кейс TC-UC02-01 | ПРОВАЛ | BUG-001 | Данные о бронировании не соответствуют реальным действиям клиента. Возможная причина: дублирование записей, ошибка очистки. | Создать отчёт о дефекте BUG-001 | 1. Выполнить позитивный ТК TC-UC02-01. 2. В ответе системы получить статус "слот забронирован клиентом". 3. Связаться с клиентом по телефону/в чате. 4. Спросить, бронировал ли он этот слот. | Система сообщает, что слот забронирован клиентом, И клиент подтверждает бронь. | Система сообщает, что слот забронирован клиентом, НО клиент отрицает бронь. | Очистить некорректную бронь в БД вручную или через админ-панель. | Win 11 / Chrome 122 / 1920×1080 | Высокий | Critical (Критическая)
2026-02-01 | Система сообщает, что выбранный слот НЕ забронирован в системе клиентом. | В расписании есть пустые слоты | ПРОЙДЕН | — | Система корректно отражает отсутствие бронирования. Данные достоверны. | Зафиксировать положительный результат в графе ФР | — | Слот свободен — поведение соответствует ожиданию (клиент действительно не производил бронирование). | Слот свободен — поведение соответствует ожиданию (клиент действительно не производил бронирование). | — | — | — | —
2026-01-02 | Система выполняет закрепление слота за мастером; при дальнейшей работе слот не отражается в списке свободных. | В системе есть активный мастер, в расписании мастера есть доступные слоты | ПРОЙДЕН | — | Логика блокировки слота работает корректно. Конкурентные записи исключены. | Зафиксировать положительный результат в графе ФР | — | Ожидаемое поведение: после бронирования слот становится занятым и недоступен другим клиентам. | Ожидаемое поведение: после бронирования слот становится занятым и недоступен другим клиентам. | — | — | — | —
2026-02-02 | Система НЕ выполняет закрепление слота за мастером; слот по-прежнему доступен в списке свободных. | В системе есть активный мастер, в расписании мастера есть доступные слоты | ПРОВАЛ | BUG-002 | Слот не блокируется после подтверждения записи — риск двойного бронирования | Создать отчёт о дефекте BUG-002 | 1. Выполнить шаги 1-5 позитивного ТК. 2. Проверить, что система вернула успех. 3. Перейти в список свободных слотов мастера. 4. Найти тот же слот. | Слот НЕ отображается в списке свободных после закрепления. | Слот по-прежнему отображается в списке свободных после закрепления. | Отменить тестовую запись через админ-панель или удалить её из БД. | Win 11 / Chrome 122 / 1920×1080 | Высокий | Critical (Критическая)